# 学程管家

可 行 性 分 析 报 告

| 项 | 内容 | 项 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 学程管家 | 产品全称 | 学业学分进度图谱小程序 |
| 适用学期 | 2026—2027 学年秋季 | 评估对象 | 微信小程序 + 培养方案数据化 |
| 文档版本 | v1.1 | 编写日期 | 2026-10-14 |
| 项目负责人 | 李浩雪 | 学号 | 32401295 |
| 团队规模 | 3 人 | 所属单位 | 浙大城市学院 软件工程2404 |
| 配套文档 | 《项目计划书》 | 评估结论 | 建议实施（压缩范围） |

目  录

（在 Word 中按 F9 或「引用 → 更新目录」刷新页码）

# 一、报告说明

## 1.1 目的与结论前置

本报告分析「基于微信小程序的大学生学业学分进度可视化系统」（以下简称本项目）在 2026 秋季学期、3 人团队条件下是否可行，并给出可执行的范围建议。

结论摘要 总体判定：可行 —— 但仅在压缩后的范围上成立。 用户提出的完整形态（全校通用 + 管理后台 + 培养方案 PDF 自动抽取 + 成绩单自动解析）在一个学期内不具备可行性，工作量估算为团队一学期有效产出的约 3.3 倍（见第六章）。 建议范围：软件工程 1 个专业、1 版培养方案、人工录入数据、端到端打通「数据模型 → 达成度计算 → 图谱可视化」。原始估算 374 人时，按 6.4 第 2 档裁剪后约 302 人时，落在团队一学期有效产出 343 人时之内，缓冲约 12%。 三个决定性风险：① 数据模型能否表达真实培养方案的全部要求类型（高影响 × 高概率，W1—W7 用真人内测验证）；② 小程序主体与类目合规（个人主体教育类目受限，须 W1 核实）；③ 实际投入工时（三人课业并行，估算基于每周 11 小时的有效投入假设）。 若 ① 在 W7 内测中被证伪，退路为「单专业单机版 + 假数据演示」；若 ② 判定无法发布，退路为「体验版白名单内测」或「H5 网页版 + 云开发静态托管」，两者均可完成课程交付。

本报告用「可行 / 有条件可行 / 不可行」三级判定，对每个维度给出判定依据与需要核实的具体动作。凡涉及外部规则（微信平台类目、云开发计费额度、学校方案文本格式）的判断，均标注为「需 W1 实测核实」，不作为既定事实使用。

## 1.2 评估维度与方法

| 维度 | 回答的问题 | 本报告的评估方法 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 现有技术与团队能力能否做出这个系统 | 分解为六个工程段，逐段评估技术不确定性类型（已知方法 / 需试验 / 未知）与团队技能匹配度 |
| 范围可行性 | 在时间与人力约束内能做多少 | 自底向上估算功能点工时，与可用工时对比（第六章） |
| 经济可行性 | 成本是否在可承受范围，收益是否成立 | 现金成本清单 + 时间与学习收益；校内工具无商业收入，故以「替代成本」衡量收益 |
| 操作可行性 | 做出来之后，用户真的会用、数据真的能维护吗 | 数据维护成本测算、用户替代方案分析、冷启动路径 |
| 法律与合规可行性 | 个人信息处理、平台规则、版权使用是否越界 | 按个人信息保护法、微信公众平台规则、学校教学文件使用三个角度逐项列出核实动作 |
| 进度可行性 | 排期是否现实，卡点在哪 | 识别串行依赖与不可控等待（备案、审核），检验关键路径 |

表 1-1  评估维度

## 1.3 假设条件

本报告的所有结论建立在以下假设上，任一假设不成立则需重估：

- A1 团队 3 人，均为在校本科生，本学期有 4—6 门专业课并行；有效投入按每人每周 11 小时、共 13 周计（扣除复习周与节假日）。

- A2 能拿到软件工程专业 2024 级培养方案完整原件（纸质或 PDF），且有 3—5 名同专业同学愿意提供真实成绩单用于内测。

- A3 团队成员至少 1 人具备微信小程序开发经验、1 人熟悉关系型数据建模、1 人可承担数据整理与测试（依据现有 Java Web 课程实践基础，见第二章）。

- A4 项目为课程实践用途，不涉及商业运营与对外服务，用户规模按内测 ≤ 100 人设计。

- A5 学校不禁止学生自建学业查询工具，且允许使用公开发布的培养方案文本用于校内自用。

# 二、团队能力与既有基础

## 2.1 技能匹配矩阵

| 系统所需技能 | 需求强度 | 团队现状 | 差距与获取成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序框架（页面、组件、生命周期） | 高 | 有基础/可快速上手 | 低。官方文档完善，1—2 人日可建立骨架 |
| 小程序 canvas 2D 绘制与触摸命中 | 高（图谱核心） | 需新学 | 中。约 3—5 人日，含真机调试；同层渲染存在少量已知坑，须 W5 前试验 |
| 数据建模（方案/模块/课程/先修的关系设计） | 极高 | 有 Java Web 与数据库课程设计基础 | 中。本项目最难的部分不是语法而是领域建模，需 2—3 轮评审 |
| 算法（贪心分配、拓扑排序） | 中 | 课程已覆盖 | 低。规模小，无高性能要求；贪心的正确性论证为主要难点 |
| 服务端 / 云函数 | 中 | 有 Servlet+JDBC 经验，云开发为新栈 | 低—中。Node.js 语法迁移成本低，约 2 人日 |
| PDF 表格抽取 / OCR | 高（完整形态所需） | 无经验 | 高。属不确定性强的方向，无现成可靠方案（见 3.2），故排除出一期 |
| 测试（单元测试、黄金用例对照） | 中 | 无实践 | 中。须由组长带头建立，否则计算引擎不可验证 |
| Git 多人协作 | 中 | 基本会用 | 低。需约定分支策略，1 人日 |

表 2-1  技能匹配。判定：除 canvas 图谱与 PDF 抽取外，团队具备或可在两周内补齐所需技能

## 2.2 结论

团队能力瓶颈不在「技术栈陌生」，而在「领域建模经验不足」——数据模型是本项目唯一需要判断力的部分，其余多为工程执行。这一判断直接决定了范围策略：应该把最好的头脑时间投在模型与计算口径上，而不是投在 PDF 抽取这类纯技术性脏活上。

# 三、技术可行性

## 3.1 按工程段逐项判定

| 工程段 | 判定 | 不确定性类型 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 培养方案数据模型 | 可行，但是难点 | 需试验（不是技术难，是认知难） | 无算法障碍，风险在「现实方案的文本结构是否比预想复杂」。缓解：W1 拿到原件后先做 10 个最刁钻要求项的建模试验，再定全量录入。这是全项目最高优先级验证项 |
| S2 PDF 方案抽取 | 有条件可行，一期不做 | 未知 | 培养方案 PDF 常见跨页表格、合并单元格、脚注分散学分要求；通用工具抽取准确率无法保证，且无真值可测（无人知道「正确答案」是什么，直到人工校完）。等于「需要人工校对 + 抽取质量本身不可验证」，收益不成立 |
| S3 成绩单解析与课程名匹配 | 有条件可行，一期不做 | 需试验，可分期 | 技术上并非不可能，难点是课程名不一致需要别名/模糊匹配 + 人工确认。一期用「手动搜索勾选」替代 —— 它把匹配问题转化为搜索问题，成本从算法降为交互。二期再在此之上加解析，且一期沉淀的 course_alias 表可直接复用 |
| S4 达成度计算引擎 | 可行 | 已知方法 + 一个待验证规则 | 匹配、拓扑排序、贪心分配均为成熟做法。唯一开放问题是「一门课归属多个模块」的分配规则是否有公认口径 —— 需向教务老师求证；若无口径，则实现为可人工调整的默认贪心 |
| S5 小程序图谱可视化 | 可行 | 已知方法（布局）+ 新技能（渲染） | 选「学期泳道矩阵」后，布局退化为确定性坐标计算，可单测；渲染用原生 canvas 2D，约 150 门课 × 卡片绘制在一屏内不构成性能压力。风险集中在真机一致性与交互命中测试 |
| S6 多专业 + 管理后台 | 一期不做，二期可行 | 已知方法 | 纯数据规模与权限问题，模型已在 S1 预留（college/major/plan 三表分离）。技术上无风险，只是工时不允许 |

表 3-1  技术可行性分段判定

## 3.2 关键技术验证点（W1—W5 需完成的试验）

以下四项在本报告撰写时无法断言结论，必须以试验代替推测。每项给出判定通过的标准：

| 试验 | 做法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| T1 刁钻要求建模 | 取软件工程中 10 条最麻烦的方案要求（含类别上下限、任意课程抵扣、分流方向、集中实践环节），尝试用表 6-1 的模型表达 | 10 条全部可用现有字段表达，或仅需新增 ≤ 2 个字段 |
| T2 canvas 真机渲染 | 写 60 张卡片 + 10 条折线的最小渲染原型，在 iOS 与 Android 真机各测一次 | 首帧绘制 ≤ 200ms；无同层渲染遮挡；触摸命中准确率 100%（点哪选哪） |
| T3 手工核算一致性 | 用 Excel 独立计算 1 份真实成绩单的模块学分，与引擎输出比对 | 5 个模块的已获学分与缺口完全一致；差异仅允许出现在「归属存疑」项且数量 ≤ 3 |
| T4 平台规则核实 | 登录微信公众平台查当前主体可选类目、个人主体限制、云开发当前免费额度与计费方式 | 取得明确结论（可发/需换主体/需换形态），并截图存档 |

表 3-2  必做验证试验清单

说明：T4 涉及的微信平台规则与云开发计费政策会调整，本报告不写具体额度数字与类目名称，一律以 W1 实测结果为准。凡文档中出现的平台能力描述，都视为「待核实」而非既定事实。

# 四、经济可行性

## 4.1 现金成本

| 项目 | 一期（内测） | 二期（软工全院） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序认证费 | 0（个人主体免认证，但功能受限） | 300 元/年（组织主体） | 主体选择取决于 T4 结论 |
| 云开发环境 | 免费额度内测规模下预计足够；超出后按量计费 | 需按读写量升级套餐 | 以 W1 实测的当前价格与额度为准，不预设数字 |
| 服务器（若改用自建） | 约 300—800 元/学期（轻量应用服务器学生价） | 同左 | 另需域名约 50—80 元/年 + ICP 备案时间成本 |
| 域名与 HTTPS | 0（云开发无需）／50—80 元 + 备案（自建） | 同左 | 备案周期 2—4 周，为进度风险而非成本风险 |
| 工具与依赖 | 0（微信开发者工具、Git、Node、docx 等均免费） | 0 |  |
| 合计（一期，云开发路径） | ≈ 0—50 元 | ≈ 300—1200 元 | 结论：现金成本不构成障碍 |

表 4-1  现金成本估算

## 4.2 真实成本是人力

本项目的成本结构几乎全部是时间。按第六章估算，一期原始估算 374 人时、裁剪后约 302 人时；完整形态（含 PDF 抽取与 OCR）约 1134 人时。以三人团队一学期有效产出 343 人时计，裁剪后的一期约占 88%，完整形态则需 3.3 倍的团队与时间。

推论：任何把一期范围推向自动化的决定，本质上都是用「图谱与模型的质量」换「录入的便利」。在一期只有 1 个专业、录入量约 150 行（2 人日可完成）的前提下，这笔交换明显不划算。这是「一期不做自动抽取」的经济学理由，而非技术理由。

## 4.3 收益衡量

项目为课程实践与校内自用，无商业收入，因此以「替代成本」衡量收益 —— 即学生如果不用这个工具，达成同样目的要付出什么：

| 用户当前做法 | 替代成本 | 本项目提供的改进 |
| --- | --- | --- |
| 人工对照培养方案与成绩单，逐类数学分 | 约 2—4 小时/次，且每学期都要重做；极易算错 | 一次录入，永久自动更新；口径统一 |
| 选课去向辅导员或学长询问「我还差什么」 | 依赖人工经验，回答不一致、不可复现 | 缺口清单机器生成，可解释 |
| 大四突然发现自己某模块学分不足 | 代价极高：临时凑课、延毕、重修排期冲突 | 每学期可见的结构化预警，把发现时间从大四提前到大二大三 |
| 教务系统只看总学分 | 看不出结构，形成虚假安全感 | 模块级分解 + 五态课程状态 |

表 4-2  收益（替代成本）分析

其中第 3 行是本项目的核心价值所在，也是答辩时应主打的一点：工具的经济价值不在「省两小时算学分」，而在「避免一次延毕」。前两项收益即可证明项目值得做，即使规模只覆盖一个专业。

# 五、操作可行性

## 5.1 用户是否会用

| 障碍 | 严重度 | 缓解设计 |
| --- | --- | --- |
| 首次录入 40+ 门已修课程很麻烦 | 高 | ① 录入页提供按学期分组的批量勾选与课程搜索；② 提供「教务成绩单页面截图/文本粘贴 → 候选解析 → 逐条确认」的轻量辅助（一期只做纯文本粘贴解析，不做 OCR，成本约 2 人日，收益极大）；③ 允许只录入近两学期先看效果，不强制全量 |
| 用户不信任计算结果 | 高 | 界面明示计算口径（不及格不计、重修取最高、归属存疑标记），并提供「我的计算明细」页让人能自己核对一遍 |
| 图谱看不懂 | 中 | 默认折叠 + 首次使用引导；状态图例常驻；不用颜色单独承载信息 |
| 使用频次低导致留存差 | 中 | 产品定位为「选课季工具」而非日常工具，不以日活论成败；配合每学期选课前的推送提醒（二期） |
| 非本人专业用户觉得无用 | 中 | 一期不掩饰这一点：明确标注「当前仅支持软件工程 2024 级」，其他专业显示「数据待录入」。这既诚实，也天然形成二期需求证据 |

表 5-1  使用障碍与缓解

重要提醒：表 5-1 第 1 行是本项目最现实的成功障碍。一个需要用户手动录 40 门课的工具，即使算法完美也可能没人用。因此「文本粘贴辅助解析」（不做 OCR，只处理从教务成绩页复制出来的文本行）应争取进入一期，约 2 人日；它能大幅降低录入门槛。但它是 C 级需求，不得挤占图谱的时间。

## 5.2 数据维护可持续性

工具做完不等于能用，长期可用取决于数据能否维护。分析如下：

- 培养方案变更频率：通常按年级批次固化，培养方案改版周期为年级级（即每年一版，旧版对已入学学生不变）。这意味着数据一旦录入即基本静态，维护成本主要是「每年新增一版」，约 2 人日/版。这是本项目在运维上的有利条件。

- 学生数据更新频率：每学期 1—2 次，由学生自助完成，无中心维护负担。

- 真正的维护风险：课程字典与学生数据的匹配漂移。若二期扩专业，同课异构（同名不同课号、不同名同一课）问题会集中爆发，必须依赖 course_alias 表持续积累。一期就要建立并填写该表，不可留到二期再补。

- 退出成本：数据以 JSON/SQL 形式导出留存，不锁死在云开发专有格式，便于后续接手或迁移。

## 5.3 冷启动路径

一期交付后的推广路径按三步设计，每步都有明确验收信号：

- 第一步（团队自用）：3 名组员各录入本人真实成绩单，自测图谱正确性。信号：三人都能用它得出「我下学期该选什么」的结论。

- 第二步（同班级内测，W7）：邀请 5—10 名软工 2404/2401 等同专业同学，收集「图与本人手工核算是否一致」。信号：≥ 80% 用户确认结果正确，且愿意下学期继续用。

- 第三步（向学院演示争取背书）：以「学生侧工具 + 教务侧方案数据化」双用途向指导教师或教务展示，争取成为官方的可能。信号：获得真实方案电子版或录入授权，即二期启动条件。

# 六、工作量测算

## 6.1 可用工时

| 项目 | 人时 | 计算依据 |
| --- | --- | --- |
| 单人次周投入 | 11 小时 | 按每天约 1.5 小时有效投入 × 7 天，扣除课业与考试 |
| 学期有效周数 | 13 周 | 19 周教学周扣除复习周、元旦、期中前后低谷，实际约 13 周 |
| 人均学期可用 | 143 小时 | 11 × 13 |
| 团队总可用 | 429 小时 | 143 × 3 |
| 有效产出系数 | × 0.8 | 扣除会议、返工、等待、调试消耗 |
| 可用于开发的工时 | ≈ 343 小时 | 429 × 0.8 |
| 建议保留缓冲 | ≥ 10% | 即实际计划占用不超过 310 小时 |

表 6-1  可用工时测算

## 6.2 一期工作量分解（WBS，建议范围）

| 包 | 工作内容 | 人时 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| W-01 | 需求确认、平台规则核实、方案原件收集 | 18 | 含 T4 与 W1 全部核实动作 |
| W-02 | 数据模型设计与三轮评审、接口约定文档 | 28 | 含 T1 试验；本项目智力密度最高处 |
| W-03 | 云开发环境、仓库、目录骨架、CI 约定 | 12 |  |
| W-04 | 培养方案数据照抄录入（course/plan_module/plan_course/prereq，约 150 门课） | 20 | 纯体力，2 人日；同时填 course_alias |
| W-05 | Matcher + TopoChecker + 单元测试 | 22 |  |
| W-06 | Allocator + ProgressCalculator + 单元测试 | 34 | 含 T3 手工 Excel 交叉验证（10 人时含在内） |
| W-07 | 云函数与数据访问层（auth/plan/record/progress） | 26 |  |
| W-08 | GraphLayout 布局算法 + 单元测试 | 18 | 确定性坐标计算 |
| W-09 | GraphCanvas 渲染 + 手势命中 + 真机调试 | 36 | 含 T2；前端最大单项 |
| W-10 | 总览页（进度条 + 缺口清单 + 预警） | 20 |  |
| W-11 | 已修课程录入与管理页（搜索、批量、重修） | 22 |  |
| W-12 | 课程详情页 + 先修链浏览 | 12 |  |
| W-13 | 管理端录入 Web 页（简版表单） | 14 | 不做完整后台，够用即可 |
| W-14 | 选课辅助视图 FR-07 | 14 | 复用计算结果，不重复实现规则 |
| W-15 | 端到端测试 + 内测支持 + 缺陷修复 | 30 | 含 W7 内测的组织与反馈处理 |
| W-16 | 隐私政策与用户协议页、账号注销/删除数据入口 | 8 | 合规必需，不可省 |
| W-17 | 文档撰写与合并排版（本两份 + 模型说明 + 测试报告） | 26 |  |
| W-18 | 答辩准备、演示视频、演示数据 | 14 |  |
|  | 一期合计 | 374 | 超出 310 的建议上限 64 人时（约 21%），须按 6.4 裁剪 |

表 6-2  一期 WBS。合计 374 人时 > 建议上限 310 人时

## 6.3 完整形态工作量对照

| 若加入以下内容 | 人时 | 为何排除出一期 |
| --- | --- | --- |
| 培养方案 PDF 表格抽取 + 校对工作台 | 180 | 抽取准确率不可验证（无真值），人工校对界面近似半个产品；一期人工录入只需 20 人时，成本比为 9:1 |
| 成绩单图片 OCR + 表格还原 | 160 | 同上，且依赖外部识别能力，不确定性高 |
| 课程名模糊匹配 + 别名管理 + 置信度分流 + 人工确认队列 | 120 | 二期；一期用手动搜索勾选替代，成本 22 人时 |
| 多学院多专业支持与方案版本管理 | 100 | 二期；数据模型已预留，届时以增量数据为主 |
| 完整管理后台（角色、权限、审批、审计界面） | 90 | 一期只需录入表单 |
| 自建后端 + 域名 + 备案 + HTTPS + 运维 | 110 | 云开发路径下为 0；且备案周期不可控 |
| 完整形态合计（在一期基础上） | +760 | 一期 374 → 完整形态约 1134 人时 |
| 与可用工时对比 | — | 1134 ÷ 343 ≈ 3.3 倍，即完整形态需要约 3.3 个当前团队在当前学期内完成，或一个学期只能做约 30% |

表 6-3  完整形态工作量对照（约为一期的 3 倍）

## 6.4 裁剪方案

一期 374 人时超出建议上限 310 人时约 64 人时（20.6%），必须裁剪。按「保留核心价值、砍掉外围」的原则给出三档，建议执行第 2 档：

| 档 | 做法 | 节省 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 档（保守） | 把 W-04 数据录入外包给班级同学协助；W-13 管理端改为纯 Excel 导入脚本（不做录入界面） | 20 | 少一个界面，答辩展示度略降；脚本仍需校验逻辑 |
| 第 2 档（建议） | 在第 1 档基础上，将 FR-10 学业预警线、FR-11 导出图片推入二期；W-11 录入页只保留搜索勾选与删除，不做批量导入模板；先修连线只做直接上下游（不做多层展开） | 52 | 两档累计省 72 → 剩约 302 人时，落在上限内且留有缓冲；核心「模型 + 计算 + 图谱」不受损 |
| 第 3 档（危险） | 进一步砍 W-14 选课辅助视图，图谱只做静态渲染不做交互 | 再省 26 | 不推荐。FR-07 与图谱交互正是「用户真的会用」的落点，砍掉后项目退化为一份可交互的课程表 |

表 6-4  裁剪方案对比

裁剪纪律 可砍的顺序：导出分享 → 预警线 → 批量导入 → 多层先修展开 → 管理界面 → 选课辅助。 不可砍的四项：数据模型评审（W-02）、手工交叉验证（W-06 内）、真人内测（W-15 内）、隐私合规页（W-16）。这四项分别对应正确性、可信度、可行性验证与法律底线，砍任一项等于放弃项目的一个成立前提。 若 W7 内测要求模型破坏性修改，则触发第 2 档之外追加砍 FR-07，并把内测顺延到 W8—W9 重做一次。

# 七、法律与合规可行性

## 7.1 逐项判定

| 事项 | 判定 | 分析与必须执行的动作 |
| --- | --- | --- |
| 个人信息收集 | 有条件可行 | 姓名、学号、成绩构成个人信息（成绩可能被视为敏感个人信息）。一期只收集用户本人主动录入的数据，属于「为提供服务所必需」的最小范围。必须：单独同意（首次使用弹窗）、《隐私政策》《用户协议》可访问、提供数据删除与账号注销入口、不向第三方提供。缺任一项即为不可发布 |
| 爬取教务系统 | 不可行（已排除） | 若采用「代学生登录教务系统抓数据」，涉及凭据存储、绕过访问控制、违反学校系统使用规定与平台规则三重风险，即使技术可行也不采用。本报告明确否决该路线，一期二期均不做 |
| 培养方案文本使用 | 可行 | 培养方案属学校公开发布的教学管理文件，本项目为校内自用、非商业传播，使用其课程与学分事实信息（而非排版表达）风险很低。动作：文档注明数据来源与用途，向指导教师报备；不对外公开方案原文 |
| 小程序发布资质 | 需核实（阻塞项） | 微信公众平台对小程序主体类型、可选服务类目、个人主体功能限制有具体规则且会调整。个人主体通常无法通过微信认证，教育相关类目的可选性需按当前规则确认。动作：W1 执行 T4，取得结论；若不支持则按 7.2 降级 |
| 云开发数据存放 | 可行 | 数据存储于境内云服务，符合数据本地化要求。动作：不上传真实他人数据，仓库仅含脱敏样例 |
| 第三方依赖许可 | 可行 | 微信开发者工具、Node、docx（MIT）、echarts（若引入，Apache-2.0）均为宽松许可，无商用冲突；项目非商用，冲突风险更低 |

表 7-1  合规逐项判定

## 7.2 发布受阻时的降级路径

若 T4 结论为「无法以当前主体发布对应类目」，按以下顺序降级，均可保证课程交付：

- 降级 1（代价最小）：改为「体验版 + 内测成员白名单」，不申请正式发布。体验版无需完整类目审核即可供固定内测用户扫码使用，足以支撑答辩演示与内测数据采集。

- 降级 2：主体改为学校社团/学院或注册个体工商户，获得组织主体资格。代价：300 元/年认证费与办证时间，学期内偏紧。

- 降级 3（形态切换）：交付形态改为 H5 网页应用 + 云开发静态网站托管，放弃「小程序」标签但保留全部功能。代价：失去微信登录（改为账号密码或手机号验证码，反而增加合规负担），且需要域名。

- 降级 4（最后手段）：以「开发者工具 + 体验版录屏 + 真机投屏」完成答辩，正式发布的阻塞在文档中如实记录为已识别的外部限制。

判定：发布受阻不构成本项目不可行的理由，因为核心验证（模型 + 计算 + 图谱）在降级 1 下即可完全完成。真正会威胁项目成立的是 8.1 中的 R1（模型假设被证伪）。

## 八、主要风险与不可行因素

## 8.1 会导致项目失败的风险

| 编号 | 风险 | 影响×概率 | 若发生的表现与处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 数据模型无法表达真实培养方案（最可能发生的失败原因） | 高×高 | 表现：录入到第 30 门课时发现大量要求无处安放，或字段一改再改。处置：W1 用 T1 提前试探；W7 内测作为最后验证关卡；若仍需大改，砍 FR-07 并把图谱退化为「仅总学分 + 模块进度条」，仍可交付 |
| R2 | 计算结果与学生手工核算不一致，用户不信任 | 高×中 | 表现：内测用户指出「我明明修够了，你显示没够」。处置：界面必须可展开每个模块的计算明细（哪门课计入、为什么）；「归属存疑」必须显式提示而非静默处理 |
| R3 | 有效工时不足（课业高峰、成员退出） | 高×中 | 表现：W5 图谱仍未跑通。处置：每周书面进度，连续两周未达即触发第 3 档裁剪；分工按模块边界划分使成员退出时只损失一块 |
| R4 | canvas 图谱在小屏不可读或性能不足 | 中×中 | 表现：真机上卡片挤成一团或滚动卡顿。处置：T2 提前在 W5 前测；退路为「列表式分组视图」（按类别分节 + 组内按学期排序），保证信息不丢、只丢美观度 |
| R5 | 平台规则阻塞发布 | 中×中 | 处置见 7.2 降级路径；判定为不致命 |
| R6 | 内测数据不足（找不到 5 人提供成绩单） | 中×低 | 处置：组员自身 3 份真实成绩单为最低保障；另可用构造数据覆盖边界场景 |
| R7 | 隐私事件（真实成绩截图进公开仓库） | 高×低 | 处置：仓库只放脱敏/构造数据；文档中所有示例成绩使用化名；截图类素材不外发。此项为纪律问题，需在 W1 团队约定中写明 |

表 8-1  致命风险清单

## 8.2 已识别的不可行因素（明确否决项）

以下需求经分析判定为本期不可行，报告如实记录否决理由，供后续讨论：

- 全校通用（多学院多专业）：不可行。约束不是技术而是数据量 —— 全校方案数据化需数十份文本、每份 20 人日的抽取校对，合计数百人日，超出团队规模两个数量级。一期只做 1 个专业，但模型按全校设计，这是「可扩展」与「已扩展」的区别。

- 培养方案 PDF 全自动结构化（无人工干预）：不可行。抽取正确与否缺乏真值，在没有人工校对环节的情况下无法证明结果正确，因而无法作为达成度计算的可信输入。必须保留人工确认。

- 自动生成完整多学期选课方案（含开课冲突、容量、教师偏好）：不可行。这是带约束的组合优化问题，且需要学校开课计划（哪学期真开哪门课、几个班）这类我们无法获取的数据。一期只做「状态标注」——告诉用户哪些课现在可以选、选了计入哪个缺口，不代为排序。

- 与教务系统实时同步成绩：不可行且已否决，理由见 7.1 第 2 行。

- 免录入体验（用户什么都不用填）：不可行，除非接受上述教务同步路线。这是本项目最根本的约束：数据只有学生自己或学校教务有，两者都不可得，故必须有一次人工录入的代价。一期的对策是把这次录入的成本压到 15 分钟以内（文本粘贴辅助 + 搜索勾选），而不是假装它不存在。

# 九、替代方案比较

为检验「自建小程序」是否为最优解，列出四条替代路径：

| 方案 | 做法 | 优劣 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 自建小程序（本计划） | 按一期范围自研数据模型 + 引擎 + 图谱 | 唯一能做出「学期×类别」图谱的方案；完全受控；能学到领域建模；成本最高（302 人时） | 选用 |
| P2 只做静态网页图谱 | 用现成前端图表库画 mock 数据的图，无后端无计算 | 成本约 60 人时；但不产生任何真实价值，无法验证模型；作为课程项目深度不足 | 否决 |
| P3 电子表格 + 模板 | 给学生一个 Excel：方案列 + 已修列 + 公式自动算缺口 | 成本约 15 人时，可立即实现核心价值（模块缺口），且教务口径容易核对；缺点：无法呈现图谱、无移动端体验、易被误改、复用性差 | 作为对照物保留（见下） |
| P4 向学院提议由教务侧实现 | 提交需求建议，等官方功能 | 成本最低、影响最大；但周期与结果完全不受我们控制，无法满足课程交付时间 | 本期否决，作为长期路径 |

表 9-1  替代方案比较

P3 的价值：答辩前必须做出来的对照物 P3（电子表格）能用 15 人时实现本项目 60% 的核心价值（算出模块缺口）。这是一把双刃剑：它证明我们的工具「不是唯一可行解」，因此在答辩中必须能回答「相比一个 Excel 模板，你的工具好在哪」。 答案应落在三点：① 图谱呈现的是结构，Excel 只能给数字 —— 学生看见「专业选修集中在大三、大二空着」比看见「还差 4 学分」更有决策价值；② 先修可行性判断（哪些课现在能选）Excel 无法表达；③ 数据一次录入、长期复用，口径统一，不会因表格被误改而算错。 执行动作：W4 由成员 C 做一个极简 Excel 版并让它也成为内测对照工具，用来量化「工具的增益」，并作为 R1 失败时的兜底交付。

# 十、总体结论与建议

## 10.1 分维度判定汇总

| 维度 | 判定 | 关键依据 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 可行（一期范围） | 无算法障碍；6 段中 4 段为已知方法，S2/S3 的不可控性通过排除出一期化解；4 项待验证试验已排入 W1—W5 |
| 范围可行性 | 有条件可行 | 建议范围 374 人时 > 建议上限 310 人时，须执行 6.4 第 2 档裁剪至约 302 人时后成立 |
| 经济可行性 | 可行 | 现金成本近似为 0；成本全为人力；收益以「避免延毕」这一高价值事件衡量，即使单专业也成立 |
| 操作可行性 | 有条件可行 | 最大障碍是首次录入体验（表 5-1 第 1 行），须以文本粘贴辅助把录入门槛压到 15 分钟内；方案数据基本静态，维护成本低 |
| 法律与合规可行性 | 有条件可行 | 两条底线：不得爬教务系统（已否决）、必须齐备个人信息告知同意与删除入口；发布资质待 T4 核实，但有可用降级路径 |
| 进度可行性 | 有条件可行 | 云开发路径下无外部等待；若改用自建则备案周期 2—4 周为不可控等待，须 W1 决策 |

表 10-1  可行性判定汇总

## 10.2 最终判定

判定：建议实施，范围按一期方案执行。

完整形态（全校 + 后台 + 自动抽取 + 自动解析）需要约 1134 人时，为团队一学期可用产出的 3.3 倍，在当前条件下不具备可行性；强行推进的结果大概率是每一段都做一半、图谱拿不到真数据、无法验证计算正确性，最终交付一个演示用的假界面。

建议的可行路径是把「数据模型 + 达成度计算 + 图谱可视化」这一条价值链做深做实，用人工录入化解数据来源的不确定性。这条路径同时具备一个额外好处：它产出二期的必要前提 —— 一套被真实数据验证过的数据模型，以及一张边录入边积累的 course_alias 表。二期做 PDF 抽取与成绩单解析时，这些正是最难获得的部分。

## 10.3 建议与后续路线

一期立即执行（W1）：T1 刁钻要求建模、T4 平台规则核实、收集方案原件与 3 份真实成绩单样本、约定隐私纪律。此四项不完成不进入编码。

二期（下一学期）：按顺序做 course_alias 扩展 → 成绩单纯文本/图片解析 → 培养方案 PDF 表格抽取 + 校对工作台 → 扩至全学院专业。优先级按「录入体验改善」高于「抽取自动化」，因为前者直接决定用户量。

三期：全校多专业、方案版本管理与改版影响分析（哪些在读学生会因方案调整受影响）、多学期选课规划（需争取开课计划数据）。

长期路径：向学院/教务提交工具与结构化方案数据，争取由教务侧接管数据维护。本项目最大的可持续价值不是那个小程序，而是「被验证过的培养方案结构化模型 + 一份干净的结构化方案数据」—— 这是学校目前不存在、且我们唯一有机会顺手做出来的东西。

# 附录 A  术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 培养方案 / 培养计划书 | 学校按专业发布的、规定毕业所需课程与学分要求的教学文件 |
| 模块 | 培养方案内的一组学分要求，如「专业选修课不少于 12 学分」 |
| 方案课程 | 某门课程在某一份培养方案中的具体呈现（所属模块、建议学期、必修/可选） |
| 先修关系 | 选某门课前必须先取得学分的课程依赖，分为硬先修与软建议 |
| 达成度 | 学生已获学分对培养方案各模块要求的满足程度，含缺口与完成率 |
| 归属存疑 | 一门可计入多个模块的课程，由分配算法做出的、未经人工确认的归属判断 |
| 方案外课程 | 学生已修但无法匹配到当前培养方案任何课程的记录，仅计入总学分 |
| 学期泳道图谱 | 本项目采用主可视化：横轴为学期、纵轴为课程类别的矩阵视图，课程卡片按状态着色 |
| 黄金用例 | 一组固定的「输入 + 期望输出」用例，其期望值由人工独立核算得出，用于回归验证计算引擎 |

# 附录 B  待核实清单（本报告不臆测的部分）

| 编号 | 事项 | 核实方式 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 个人主体小程序可选服务类目与发布限制；是否必须组织主体 | 登录 mp.weixin.qq.com 查当前规则 | W1 |
| V2 | 微信云开发当前免费额度、计费项与超出后的最低成本 | 云开发控制台当前价格页 | W1 |
| V3 | 软件工程专业 2024 级培养方案是否存在电子表格版（若有，W-04 工时减半） | 问辅导员 / 教务 / 学院官网 | W1 |
| V4 | 「一门课可计入多个模块」是否有学校明文口径 | 问指导教师或教务 | W2 |
| V5 | 通识选修等类别是否存在学分上限（影响 max_credits 字段必要性） | 读方案原文条款 | W3 |
| V6 | 成绩记录是否存在等级制/二级制课程（影响 pass/fail 判定） | 读方案与成绩单样本 | W3 |
| V7 | 课程是否有「开课学期实际不固定」情况（影响建议学期字段的可用性） | 对照选课系统历史开设记录 | W3 |
| V8 | 本项目是否需要学院备案或指导教师书面同意（涉及使用教学文件与学生数据） | 问指导教师 | W1 |

表 B-1  待核实清单。V1—V4 任一结论变化都可能触发范围调整，必须在编码前完成

# 附录 C  本报告与项目计划书的关系

本报告回答「能不能做、该做多少」，《项目计划书》回答「具体怎么做、谁做、什么时候做完」。两者对同一事项必须保持一致，冲突处以本报告的范围判定为准，并按以下对应关系查阅：

| 事项 | 可行性分析报告 | 项目计划书 |
| --- | --- | --- |
| 范围边界与裁剪依据 | 第一、六章（判定与 WBS） | 1.3 范围与非范围 |
| 数据模型正确性风险 | 第三章 S1、R1 | 3.1 领域概念、6-1 表结构 |
| 计算口径与规则 | 第三章 S4、表 3-2 T3 | 3.3 达成度计算规则 |
| 可视化形式选择 | 第三章 S5、R4 | 3.2 学期泳道图谱 |
| 技术选型与决策 | 第二章能力、第七章合规 | 4.1—4.2 选型与决策记录 |
| 合规底线与降级路径 | 第七章 7.1—7.2 | 2.4 合规前提 |
| 排期与分工 | 第六章工时测算 | 第七章 WBS 对应分工 |

表 C-1  两份文档的交叉引用